## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO
1	Contratação de Projeto e Aprovação de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, Projeto de SPDA, Elaboração de “As built” para Habite-se e Orçamento de Execução dos referidos projetos nas sede próprias das Promotorias Gerais de Justiça do Piauí e Sede Leste do MPPI	R$ 276.149,54	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Concluído	95 dias	01 de junho de 2021	03 de setembro de 2021	100,00%
2	Reforma da 23ª, 24º, PJ da Saúde e Gabinete PGJ Centro	R$ 52.813,23	Denis Sena / Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Concluído	60 dias úteis	19 de maio de 2022	18 de novembro de 2022	100,00%
3	Fechamento de esquadria e substituição de fumês em janelas / da sala da Assessoria de Planejamento e aplicação de fumê em salas da / Assessoria de Contabilidade da CPPT no Anexo	R$ 1.131,69	Carol Chaves Mesquita e Ferreira / André Castelo Branco Ribeiro	Concluído	30 dias	11 de outubro de 2022	10 de novembro de 2022	100,00%
4	Instalação de fumê na 42 PJ / GAECO / 13ª PJ / GRINCOT / 23ª / e 24ª PJ / SECSMP	R$ 878,51	Carol Chaves Mesquita e Ferreira / André Castelo Branco Ribeiro	Concluído	30 dias	11 de outubro de 2022	10 de novembro de 2022	100,00%
5	Manutenção em salas da Casa da Cidadania (novos pontos / elétricos e lógica / pintura)	R$ 2.316,17	Carol Chaves Mesquita e Ferreira / André Castelo Branco Ribeiro	Concluído	30 dias	11 de outubro de 2022	10 de novembro de 2022	100,00%
6	Instalação de vidro e pintura no GRINCOT e aplicação de película / insulfilm - Chefia sede leste	R$ 2.728,14	Carol Chaves Mesquita e Ferreira / André Castelo Branco Ribeiro	Concluído	30 dias	11 de outubro de 2022	10 de novembro de 2022	100,00%
7	Reforma e Ampliação de Manoel Emídio	R$ 132.100,99	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias úteis	14 de novembro de 2022	11 de maio de 2022	26,47%
Atualizado em 06/12/2022

*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA