## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO
1	Reforma e Ampliação de Manoel Emídio	R$ 132.100,99	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	120 dias úteis	14 de novembro de 2022	11 de maio de 2022	100,00%
2	Obra de Implantação de Pedro II	R$ 1.497.528,28	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	10 meses	23 de janeiro de 2023	23 de novembro de 2023	12,99%
3	Manuntenção Predial ANPP, SQVT e 12ª PJ	R$ 47.956,77	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	120 dias	21 de dezembro de 2022	21 de abril de 2023	90,00%
4	Manutenção Predial GAECO E CAODS	R$ 49.075,65	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Encerrado	90 dias	24 de janeiro de 2023	24 de abril de 2023	100,00%
5	Manutenção Predial - Películas	R$ 2.556,64	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	30 dias úteis	24 de janeiro de 2023	09 de março de 2023	100,00%
6	Topografia e Sondagem	R$ 41.265,80	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	30 dias	07 de fevereiro de 2023	08 de março de 2023	86,76%
Atualizado em 10/04/2023

*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA