## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO
1	Obra de Implantação de Pedro II	R$ 1.497.528,28	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	12 meses	23 de janeiro de 2023	23 de janieor de 2024	46,47%
2	Manuntenção Predial ANPP, SQVT e 12ª PJ	R$ 47.956,77	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Encerrada	120 dias	21 de dezembro de 2022	21 de abril de 2023	100,00%
3	Manutenção Predial Parnaíba	R$ 49.075,65	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	90 dias	06 de junho de 2023	30 de agosto de 2023	0,00%
4	Manutenção 33ª e 47ª PJ	R$ 12.567,61	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	90 dias	10 de maio de 2023	10 de agosto de 2023	10,00%
5	Manutenção Sede Centro	R$ 68.837,14	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	120 dias	10 de maio de 2023	10 de setembro de 2023	5,00%
6	Manutenção Predial em Altos	R$ 54.984,93	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	60 dias úteis	19 de abril de 2023	17 de julho de 2023	90,00%
Atualizado em 15/06/2023

*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA