## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO
1	Reforma em União	R$ 275.112,19	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias	01 de setembro de 2021	29 de dezembro de 2021	95,00%
2	Contratação de Projeto e Aprovação de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, Projeto de SPDA, Elaboração de “As built” para Habite-se e Orçamento de Execução dos referidos projetos nas sede próprias das Promotorias Gerais de Justiça do Piauí e Sede Leste do MPPI	R$ 276.149,54	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Suspenso	95 dias	01 de junho de 2021	03 de setembro de 2021	92,00%
3	Manutenção predial em Picos e São Raimundo Nonato	R$ 117.679,04	André Castelo Branco Ribeiro	Concluída	60 dias	06 de dezembro de 2021	03 de fevereiro de 2022	100,00%
4	Manutenção em edifícios diversos (Anexo, sede PGJ centro e zona leste, GAECO)	R$ 122.085,81	Denis Sena	Concluída	60 dias	20 de dezembro de 2021	17 de fevereiro	100,00%
5	Manutenção predial em Água Branca	R$ 43.230,02	André Castelo Branco Ribeiro	Concluída	45 dias	27 de dezembro de 2021	09 de fevereiro de 2022	100,00%
6	Reforma em Miguel Alves	R$ 59.882,71	Denis Sena	Em andamento	60 dias	06 de junho de 2022	04 de agosto de 2022	0,00%
7	Reforma da 23ª, 24º, PJ da Saúde e Gabinete PGJ Centro	R$ 52.813,23	Denis Sena	Em andamento	60 dias úteis	19 de maio de 2022	11 de agosto de 2022	0,00%
8	Instalação gerador na sede centro	R$ 246.736,79	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Concluída	60 dias	24 de janeiro de 2022	31 de maio de 2022	100,00%
Atualizado em 31/05/2022

*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA
**	Projeto entregue, mas ainda terá um período de acompanhamento da execução