## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO
1	Reforma em União	R$ 275.112,19	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrada	120 dias	01 de setembro de 2021	29 de dezembro de 2021	95,00%
2	Contratação de Projeto e Aprovação de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, Projeto de SPDA, Elaboração de “As built” para Habite-se e Orçamento de Execução dos referidos projetos nas sede próprias das Promotorias Gerais de Justiça do Piauí e Sede Leste do MPPI	R$ 276.149,54	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Suspenso	95 dias	01 de junho de 2021	03 de setembro de 2021	92,00%
3	Reforma em Miguel Alves	R$ 59.882,71	Denis Sena	Em andamento	60 dias	06 de junho de 2022	04 de agosto de 2022	60,00%
4	Reforma da 23ª, 24º, PJ da Saúde e Gabinete PGJ Centro	R$ 52.813,23	Denis Sena	Em andamento	60 dias úteis	19 de maio de 2022	11 de agosto de 2022	40,00%
5	Painéis Fotovoltáicos	R$ 220.000,00	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	60 dias	27 de junho de 2022	25 de agosto de 2022	0,00%
6	Cobertura de estacionamento nas sedes de Parnaíba, Luís Correia e Floriano	R$ 104.472,11	André Castelo Branco Ribeiro	Aguardando emissão da Ordem de Serviço	45 dias úteis			0,00%
7	Manutenção predial de Paulistana		André Castelo Branco Ribeiro	Aguardando autorização da Administra Superior	90 dias			0,00%
Atualizado em 30/06/2022

*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA
**	Projeto entregue, mas ainda terá um período de acompanhamento da execução