## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO
1	Reforma e Ampliação de Manoel Emídio	R$ 132.100,99	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias úteis	14 de novembro de 2022	11 de maio de 2022	87,56%
2	Manutenção Predial de Barras	R$ 21.654,87	André Castelo Branco Ribeiro	Concluída	30 dias úteis	23 de janeiro de 2023	08 de março de 2023	55,45%
3	Manutenção Predial de Batalha	R$ 21.609,50	André Castelo Branco Ribeiro	Concluída	30 dias úteis	24 de janeiro de 2023	9 de março de 2023	51,44%
4	Obra de Implantação de Pedro II	R$ 1.497.528,28	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	10 meses	23 de janeiro de 2023	23 de novembro de 2023	9,22%
5	Manuntenção Predial ANPP, SQVT e 12ª PJ	R$ 47.956,77	André Castelo Branco Ribeiro	Paralisada	120 dias	21 de dezembro de 2022	21 de abril de 2023	33,34%
6	Manutenção Predial GAECO E CAODS	R$ 49.075,65	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	90 dias	24 de janeiro de 2023	24 de abril de 2023	13,24%
7	Manutenção Predial - Películas	R$ 2.556,64	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	30 dias úteis	24 de janeiro de 2023	09 de março de 2023	50,00%
Atualizado em 08/03/2023
FONTE: COORDENADORIA DE PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA