## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO
1	Reforma e ampliação de Corrente	R$ 308.399,85	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	180 dias	17 de fevereiro de 2021	15 de agosto de 2021	100,00%
2	Contratação de eficiência energética para a sede centro	R$ 152.135,49	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Encerrada	365 dias	03 de agosto de 2020	3 de agosto de 2021	100,00%
3	Reforma e Ampliação de Itaueira	R$ 86.309,48	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrada	90 dias	24 de maio de 2021	21 de agosto de 2021	100,00%
4	Reforma em União	R$ 275.112,19	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias	01 de setembro de 2021	29 de dezembro de 2021	80,00%
5	Contratação de Projeto e Aprovação de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, Projeto de SPDA, Elaboração de “As built” para Habite-se e Orçamento de Execução dos referidos projetos nas sede próprias das Promotorias Gerais de Justiça do Piauí e Sede Leste do MPPI	R$ 276.149,54	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Suspenso	95 dias	01 de junho de 2021	03 de setembro de 2021	92,00%
6	Manutenção predial em Picos e São Raimundo Nonato	R$ 117.679,04	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	60 dias	06 de dezembro de 2021	03 de fevereiro de 2022	95,00%
7	Manutenção predial na casa da Cidadania (NUPAR)	R$ 76.340,06	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Encerrada	60 dias	03 de dezembro de 2021	31 de janeiro de 2022	100,00%
8	Manutenção em edifícios diversos (Anexo, sede PGJ centro e zona leste, GAECO)	R$ 122.085,81	Denis Sena	Em andamento	60 dias	20 de dezembro de 2021	17 de fevereiro	80,00%
9	Manutenção predial em Água Branca	R$ 43.230,02	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	45 dias	27 de dezembro de 2021	09 de fevereiro de 2022	100,00%
Atualizado em 28/02/2022

*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA
**	Projeto entregue, mas ainda terá um períod de acompanhamento da execução