## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO
1	Contratação de Projeto e Aprovação de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, Projeto de SPDA, Elaboração de “As built” para Habite-se e Orçamento de Execução dos referidos projetos nas sede próprias das Promotorias Gerais de Justiça do Piauí e Sede Leste do MPPI	R$ 276.149,54	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Suspenso	95 dias	01 de junho de 2021	03 de setembro de 2021	92,00%
2	Reforma em Miguel Alves	R$ 59.882,71	Denis Sena	Encerrado	60 dias	06 de junho de 2022	04 de agosto de 2022	100,00%
3	Reforma da 23ª, 24º, PJ da Saúde e Gabinete PGJ Centro	R$ 52.813,23	Denis Sena	Encerrado	60 dias úteis	19 de maio de 2022	11 de agosto de 2022	100,00%
4	Painéis Fotovoltáicos	R$ 220.000,00	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Concluída	60 dias	27 de junho de 2022	25 de agosto de 2022	100,00%
5	Cobertura de estacionamento nas sedes de Parnaíba, Luís Correia e Floriano	R$ 104.472,11	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	45 dias úteis	19 de julho de 2022	19 de setembro 2022	95,00%
Atualizado em 31/08/2022

*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA