## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	LINK DE ACESSO PLANILHA	% REALIZADO
1	Obra de Implantação de Pedro II	R$ 1.497.528,28	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	12 meses	23 de janeiro de 2023	23 de janeiro de 2024	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=17148&infra_hash=5d33962ea97de94a8b85d46c080be83f	81,15%
2	Manutenção Predial Parnaíba	R$ 49.075,65	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	90 dias	06 de junho de 2023	30 de agosto de 2023	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=17155&infra_hash=19a680ee23b646c60bb4f2d031785039	100,00%
4	Manutenção Sede Centro	R$ 68.837,14	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Paralisada	120 dias	10 de maio de 2023	10 de setembro de 2023	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=17150&infra_hash=e6b89a938c64b96a269d0f8ee47bd2e3	0,00%
5	Manuntenção Predial em Bom Jesus	R$ 65.693,85	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	45 dias úteis	20 de junho de 2023	22 de agosto de 2023	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=17154&infra_hash=a4270d86fa1b4395f33335f8ac68b8b0	75,00%
6	Manutenção Gaeco e Películas Apoio Administrativo	R$ 539,71	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Encerrado	60 dias	27 de junho de 2023	26 de agosto de 2023	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=17151&infra_hash=0a0ac30c95e1e8f29a1ae0a84b3d26fa	100,00%
7	Manutenção Predial sede Centro - Térreo e 1º andar	R$ 13.168,34	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	90 dias	24 de julho de 2023	22 de outubro de 2023	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=17152&infra_hash=0288b03e1b44732811136d64d2a58701	50,00%
8	Manutenção Predial 46 PJ	R$ 55.096,83	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Paralisada	90 dias	07 de agosto de 2023	07 de novembro de 2023	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=17335&infra_hash=18fbf06d5e2d741ade740166ccd2160e	10,00%
Atualizado em 05/09/2023

*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA