## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	LINK DE ACESSO PLANILHA	% REALIZADO
1	Obra de Implantação de Pedro II	R$ 1.497.528,28	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	12 meses	23 de janeiro de 2023	23 de janiero de 2024	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=18358&infra_hash=b57d9eed403d3548c52855871348a462	100,00%
2	Manutenção Sede Centro	R$ 68.837,14	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Paralisada	120 dias	10 de maio de 2023	10 de setembro de 2023	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=17150&infra_hash=e6b89a938c64b96a269d0f8ee47bd2e3	0,00%
3	Manutenção Predial sede Centro - Térreo e 1º andar	R$ 13.168,34	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Concluído	90 dias	24 de julho de 2023	22 de outubro de 2023	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=17152&infra_hash=0288b03e1b44732811136d64d2a58701	100,00%
4	Manutenção Predial 46 PJ	R$ 55.096,83	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Paralisada	90 dias	07 de agosto de 2023	07 de novembro de 2023	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=17335&infra_hash=18fbf06d5e2d741ade740166ccd2160e	10,00%
5	Reforma da sede de Oeiras	R$ 187.808,87	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	90 dias úteis	04 de setembro de 2023	17 de janeiro de 2023	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=17956&infra_hash=83a95893fcbadf0e7c658ead8e6fe2e5	90,10%
Atualizado em 30/11/2023

*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA