## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	LINK DE ACESSO PLANILHA	% REALIZADO
1	Obra de Implantação de Pedro II	R$ 1.497.528,28	André Castelo Branco Ribeiro	Concluído	12 meses	23 de janeiro de 2023	23 de janiero de 2024	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=18358&infra_hash=b57d9eed403d3548c52855871348a462	100,00%
2	Manutenção Sede Centro	R$ 68.837,14	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Paralisada	120 dias	10 de maio de 2023	10 de setembro de 2023	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=17150&infra_hash=e6b89a938c64b96a269d0f8ee47bd2e3	0,00%
3	Manutenção Predial 46 PJ	R$ 55.096,83	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Paralisada	90 dias	07 de agosto de 2023	07 de novembro de 2023	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=18426&infra_hash=827a8dd67100fd6d044c073685ba30e8	17,00%
4	Reforma da sede de Oeiras	R$ 187.808,87	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	90 dias úteis	04 de setembro de 2023	17 de janeiro de 2023	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=17956&infra_hash=83a95893fcbadf0e7c658ead8e6fe2e5	90,10%
Atualizado em 19/12/2023

*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA