## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	LINK DE ACESSO PLANILHA	% REALIZADO
1	Manutenção Sede Centro	R$ 68.837,14	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Paralisada	120 dias	10 de maio de 2023	10 de setembro de 2023		0,00%
2	Manutenção Predial 46 PJ	R$ 55.096,83	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Encerrada	90 dias	07 de agosto de 2023	27 de janeiro de 2024	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=18426&infra_hash=827a8dd67100fd6d044c073685ba30e8	100,00%
3	Reforma da sede de Oeiras	R$ 187.808,87	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrada	90 dias úteis	04 de setembro de 2023	17 de janeiro de 2023	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=18658&infra_hash=23426a872f26ff857bb8dbb077f77723	100,00%
4	Reforma e Ampliação da sede de Jerumenha	R$ 94.626,38	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias	16 de janeiro de 2024	15 de maio de 2024		0,00%
5	Manutenção predial na sede Centro	R$ 36.091,44	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	60 dias	01 de fevereiro de 2024	01 de março de 2024		0,00%
Atualizado em 06/02/2024

*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA