## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	LINK DE ACESSO PLANILHA	% REALIZADO
1	Manutenção Sede Centro	R$ 68.837,14	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Cancelada	120 dias	10 de maio de 2023	10 de setembro de 2023		0,00%
2	Reforma e Ampliação da sede de Jerumenha	R$ 94.626,38	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias	16 de janeiro de 2024	15 de maio de 2024	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=19134&infra_hash=21567953a9ffd2bf6a911378f6895fb0	44,72%
3	Manutenção predial na sede Centro	R$ 36.091,44	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Encerrado	60 dias	01 de fevereiro de 2024	01 de março de 2024	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=19921&infra_hash=1c5f079fbcfd17d8757f3f423deefb68	100,00%
4	Reforma da sede de Floriano	R$ 102.154,05	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias	19 de fevereiro de 2024	19 de junho de 2024	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=19133&infra_hash=cd0ff982323f5a61d5f154b79d9f1390	37,00%
5	Manutenção Casa da Cidadania	R$ 93.217,94	Denis Alexandre Teixeira de Sena	Não Iniciado	90 dias				0,00%
Atualizado em 10/04/2024

*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA