## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	LINK DE ACESSO PLANILHA	% REALIZADO
1	Reforma e Ampliação da sede de Jerumenha	R$ 94.626,38	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias	16 de janeiro de 2024	15 de maio de 2024	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=19134&infra_hash=21567953a9ffd2bf6a911378f6895fb0	44,72%
2	Manutenção predial na sede Centro	R$ 36.091,44	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Concluído	60 dias	01 de fevereiro de 2024	01 de março de 2024	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=19912&infra_hash=ba7e631a9f0faa0df9b04158d52ebcfe	100,00%
3	Reforma da sede de Floriano	R$ 102.154,05	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias	19 de fevereiro de 2024	19 de junho de 2024	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=19913&infra_hash=922075b9847bbcfe2ff24f691bbc670d	93,95%
4	Manutenção Casa da Cidadania	R$ 93.217,94	Denis Alexandre Teixeira de Sena	Em andamento	90 dias	22 de abril de 2024	21 de julho de 2024		0,00%
Atualizado em 10/05/2024

*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA