## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	LINK DE ACESSO PLANILHA	% REALIZADO
1	Reforma e Ampliação da sede de Jerumenha	R$ 94.626,38	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias	16 de janeiro de 2024	15 de maio de 2024	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=20249&infra_hash=59cdbca6d2c3d1a4bff81ecfa5cc41fd	100,00%
2	Reforma da sede de Floriano	R$ 102.154,05	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias	19 de fevereiro de 2024	19 de junho de 2024	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=20248&infra_hash=6f9815efa1d4d78448991fcc76e8a86e	100,00%
3	Manutenção Casa da Cidadania	R$ 93.217,94	Denis Alexandre Teixeira de Sena	Em andamento	90 dias	22 de abril de 2024	21 de julho de 2024		0,00%
4	Implantação da sede de Campo Maior	R$ 2.415.017,14	André Castelo Branco Ribeiro	Aguardando emissão do Alvará de Construção
Atualizado em 14/06/2024

*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA