## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	LINK DE ACESSO PLANILHA	% REALIZADO
1	Manutenção na sede centro, GAECO e sede leste	R$ 155.921,32	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	120 dias	16 de junho de 2024	14 de outubro de 2024	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=20732&infra_hash=85e48faceb72fa6f5da98c0ceedaf710	0,00%
2	Manutenção Casa da Cidadania	R$ 93.217,94	Denis Alexandre Teixeira de Sena	Em andamento	90 dias	22 de abril de 2024	21 de julho de 2024	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=20733&infra_hash=f496ae4fb2945ad70007a948400448c4	0,00%
3	Implantação da sede de Campo Maior	R$ 2.415.017,14	André Castelo Branco Ribeiro	Aguardando emissão do Alvará de Construção					0,00%
Atualizado em 05/07/2024

*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA