## 6_2_12__Lista_de_Obras_paradas_
6.2.12. Lista de Obras paradas

Ano	Nº do contrato	Data da Paralisação	Motivo	Responsável	Previsão
2023	35/2022/FMMPPI	15/02/2023	Considerando que há necessidade de ajuste da máquina de ar-condicionado por outra empresa responsável que ainda não iniciou, e que essa adaptação tem dispendido tempo de execução da manutenção predial de salas da ANPP; Considerando que a empresa contratada por este Contrato 35/2022-FMMPPI não tem possibilidade de continuidade dos serviços até que o referido ajuste seja realizado; Considerando que o fiscal de locação da Sede Leste foi informado da situação para que notifique o proprietário da dependência de execução do referido serviço para a continuidade da manutenção predial;	Empresa responsável pelos ajustes de alturas do ar-condicionado	Concluída
	15/2023/FMMPPI	29/06/2023	Considerando que há necessidade de realizar proteção do cabeamento aéreo da concessionária de energia para realização dos serviços na fachada da edificação da sede centro, este Contrato 35/2022-FMMPPI não tem possibilidade de continuidade dos serviços até que o referido ajuste seja realizado; Considerando que a empresa Equatorial já fora notificada da necessidade dessa proteção, os serviços não podem ser continuados até que esta pendência seja sanada.	Equatorial e PGJ	Cancelada
	31/2023/FMMPPI	28/08/2023	Análise de aditivo quantitativo	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Concluída
Fonte da Informação: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos
Data da última atualização: 05/08/2024