## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	LINK DE ACESSO PLANILHA	% REALIZADO
1	Manutenção na sede centro, GAECO e sede leste	R$ 155.921,32	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	120 dias	16 de junho de 2024	14 de outubro de 2024	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=21047&infra_hash=355d6b519df33f4308353f725385889b	26,94%
2	Manutenção Casa da Cidadania	R$ 93.217,94	Denis Alexandre Teixeira de Sena	Em andamento	90 dias	22 de abril de 2024	21 de julho de 2024	https://sei.mppi.mp.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=21048&infra_hash=744220cd73b75e9c11d1d78b611f2a2e	49,39%
3	Implantação da sede de Campo Maior	R$ 2.415.017,14	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	18 meses	16 de julho de 2024	07 de janeiro de 2026		0,00%
4	Instalações de prevenção e combate a incêndio, serviços de SPDA e demais serviços correlatos em sedes diversas conforme contrato	R$ 238.385,32	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	180 dias	11 de julho de 2024	07 de janeiro de 2025		0,00%
	Manutenção predial PROCON	R$ 146.981,69	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	120 dias	11 de julho de 2024	08 de novembro de 2024		0,00%
Atualizado em 13/08/2024

*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA