## 6_2_12__Lista_de_Obras_paradas_
6.2.12. Lista de Obras paradas

Ano	Nº do contrato	Data da Paralisação	Motivo	Responsável	Previsão
2021	CONTRATO Nº 25/2021/PGJ	06/07/2021	Conforme o Termo de Referência deste contrato, durante o período de análise do corpo de bombeiros para emissão da certificação de aprovação dos projetos e das prefeituras para emissão de habite-se, o prazo contratual fica suspenso até conclusão dessa etapa que depende de agentes externos.	AB PROJETOS E CONSULTORIA, ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE LTDA 19.21.0431.0003016/2021-77	Aguardando aceite de prefeituras
Fonte da Informação: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos
Data da última atualização: 31/03/2022